ANEXA

Regulamentul privind recepţia construcțiilor

din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național

CAPITOLUL I: Dispoziții Generale

Art. 1.

(1) Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi este actul prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

(2) Prin admiterea recepției se certifică faptul că Executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului de execuție lucrări, ale documentației privind proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția.

Art. 2

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică atât infrastructurii de transport rutier și feroviar de interes naţional, cât şi construcțiilor și instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii.

(2) Instalaţiile aferente construcţiilor din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional sunt cele prevăzute în cadrul documentației privind proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția.

Art. 3

(1) În înţelesul prezentului regulament, Investitorul este persoana juridică care încheie contractul de execuție lucrări de construcţii, urmăreşte îndeplinirea lui şi preia lucrarea.

(2) Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.

Art. 4

(1) Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către Investitor, atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, şi se realizează în două etape:

a) recepţia la terminarea lucrărilor;

b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.

(2) Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat.

Art. 5

(1) Recepţia la terminarea lucrărilor şi respectiv recepţia finală pot fi realizate şi pentru loturi, secțiuni, sectoare, părţi sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, in cazul in care Investitorul decide astfel, în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)	pot fi utilizate separat conform destinației lor;

b)	pot fi exploatate în condiții de siguranță și respectă cerințele fundamentale aplicabile;

c)	există confirmarea scrisă a proiectantului privind îndeplinirea condițiilor de la lit. a) – b).

(2) În sensul prezentului regulament, recepția prevăzută la alin. (1) se supune regimului juridic al recepției la terminarea lucrărilor, respectiv al recepției finale.

CAPITOLUL II: Preluarea unor părți de construcție

Art. 6

(1) Până la terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, în cazul în care Investitorul decide astfel, pot fi preluate părţi din construcție in baza unui proces-verbal de predare-primire incheiat între Executant şi Investitor. Procesul-verbal de predare-primire încheiat între Executant şi Investitor nu reprezintă un  proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză.

(2) În procesul-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare, pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate. Măsurile de conservare a lucrărilor executate vor fi elaborate de catre Proiectant.

(3) Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra Investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor care decurg din executarea necorespunzătoare a lucrărilor.

Art. 7

În cazul în care Investitorul a preluat părţi de construcţie, la recepţia la terminarea lucrărilor acesta trebuie să pună la dispoziţia comisiei de recepţie procesul-verbal de predare-primire prevăzut la art. 6.

CAPITOLUL III: Recepția la terminarea lucrărilor

Art. 8

(1) Prin supunerea la recepţie a unei construcţii, sau lot, secțiune, sector, parte sau obiect din construcție, Executantul își confirmă îndeplinirea obligațiilor prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Executantul trebuie să comunice Investitorului și Dirigintelui de Șantier/Operatorului economic de consultanță specializat, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract și a finalizarii tuturor testărilor pentru punerea în exploatare, respectiv a lucrărilor aferente loturilor/secțiunilor/sectoarelor/părţilor/obiectelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 5, alin. (1) şi solicită acestora, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

(3) În termen de 5 zile de la comunicarea prevăzută la alin. (1), Dirigintele de Șantier/Operatorul economic de consultanță specializat va confirma Investitorului dacă sunt întrunite condiţiile de recepţie la terminarea lucrărilor în conformitate cu solicitarea Executantului, caz în care Investitorul va înștiința Executantul asupra datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

(4) În cazul în care Dirigintele de Șantier/Operatorul economic de consultanță specializat, nu confirmă întrunirea condiţiilor de recepţie la terminarea lucrărilor, în conformitate cu solicitarea prevăzută la alin. (1), Investitorul va înștiința Executantul că stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor se va face după confirmarea prevăzută la alin. (3).

Art. 9

(1) În termen de 10 zile de la primirea confirmării prevăzute la art. 8, alin. (3), Investitorul:

a) solicită factorilor prevăzuţi la art. 10 desemnarea de către aceştia a reprezentanţilor în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;

b) stabileşte data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;

c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. comunicarea Executantului către Investitor prevăzută la art. 8, referatele pe specialităţi întocmite de Proiectant şi de Dirigintele de Șantier/Operatorul economic de consultanță specializat,  conform art. 38 si art. 39 din prezentul regulament, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, şi valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepţiei.

(2) Factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor comunică Investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1), lit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepţie.

(3) Investitorul numeşte comisia de recepţie în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor şi transmite membrilor comisiei de recepţie, Executantului şi Proiectantului, data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia.

Art. 10

(1) Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de către Investitor, care este şi preşedintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

c) cel puțin câte un specialist în fiecare din domeniile aferente lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de Investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai Investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, după caz, potrivit legii.

(2) Componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută la alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, cu:

a) un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, pentru categoriile de construcţii prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

b) un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură, în cazul în care contractul prevede si reabilitarea/conservarea unor construcții aflate în lista monumentelor istorice;

c) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de Investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în categoria de importanţă A - "excepţională" sau B - "deosebită", respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului;

d) un reprezentant al autorității administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, pentru construcțiile încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în categoria de importanţă A - "excepţională" sau B - "deosebită", respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii.

(3) Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de Dirigintele de Șantier/Operatorul economic de consultanță specializat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiei şi a intervenţiilor la construcţia existentă, care întocmeşte, în numele Investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie cartea tehnică a construcţiei.

(4) Dirigintele de Șantier/Operatorul economic de consultanță specializat prevăzut la alin. (3) nu face parte din componenţa comisiei de recepţie.

(5) Reprezentanţii Executantului şi ai Proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pentru obiectivele de investiţii care nu se încadrează în prevederile alin. (2), componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este cea prevăzută la alin. (1).

Art. 11

Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 12

(1) În cazul în care Investitorul, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1), nu stabileşte data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor sau dacă acesta nu se prezintă la data, ora şi locul de recepţie stabilit, direct sau prin împuternicit, Executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

(2) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 10 zile de la primirea noii cereri prevăzute la alin. (1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

(3) În situaţia în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen, conform prevederilor alin. (2), Investitorul nu fixează data de începere a recepţiei la terminarea lucrărilor sau dacă nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie direct sau prin împuternicit legal, Executantul va stabili un termen de recepţie la un interval de 10 zile de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va notifica în scris Investitorul, precum şi ceilalţi membri ai comisiei, în timp util, referitor la ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

Art. 13

(1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de Investitor, stabileşte programul după care se realizeaza recepţia la terminarea lucrărilor. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia.

(2) În cazul în care nu este îndeplinit cvorumul de prezență prevăzut la alin. (1), sau preşedintele lipsește, se fixează un nou termen, care, de regulă, nu va depăşi 5 zile lucrătoare.

(3) În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei la terminarea lucrărilor, Investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia privind proiectarea şi execuţia lucrărilor, precum şi alte documente solicitate în scris şi pe care comisia le consideră necesare în acest sens.

(4) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor examinează:

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de execuţie, ale documentaţiei de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile, conform legii;

c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de execuţie lucrări încheiat între Investitor şi Executant şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente loturilor/sectiunilor/sectoarelor/părţilor/obiectelor de/din construcţie în condiţiile prevăzute la art. 5;

d) documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor – "as built", dispoziţiile de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor;

e) existența devizului general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;

f) adeverința eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 10/1995, republicată, precum și penalităților aferente, dacă este cazul; în situația în care cheltuielile de realizare ale părții/tronsonului/secțiunii, etc. nu sunt identificate într-un deviz pe obiect, cuantumul datorat către ISC se stabilește de către dirigintele de șantier, în baza situațiilor de lucrări, verificate și acceptate, corespunzătoare stadiului fizic realizat, exprimat procentual, corespunzător din cuantumul devizului general al investiției.

g) existenţa certificatului de performanţă energetică, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, după caz;

h) procesul-verbal de predare-primire, prevăzut în cazul preluării de către Investitor a unei părţi din construcţie, după caz;

i) referatele pe specialităţi întocmite și sustinute de Proiectant şi Dirigintele de Șantier/Operatorul economic de consultanță specializat cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;

j) alte documente pe care le consideră necesare.

(5) Pe parcursul examinării construcţiei şi a documentelor puse la dispoziţie, membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pot solicita Investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum şi realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, măsurători şi alte teste.

(6) Recepţia se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei şi analizarea documentelor prevăzute la alin. (4).

(7) La terminarea examinării nemijlocite a construcţiei, comisia de recepţie întocmeşte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în care consemnează:

a) constatări în urma examinării vizuale a construcţiei şi analizării documentelor prevăzute la alin. (4);

b) valoarea lucrărilor executate, fără TVA;

c) realizarea măsurilor prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor;

d) aspectele prevăzute la art. 16 alin. (1) care trebuie să fie remediate, precum şi termenul de remediere;

e) eventuale explicaţii şi/sau observaţii ale Executantului;

f) refuzul Executantului de a semna procesul-verbal de recepţie, după caz;

g) situaţiile de absenţă a unor membri ai comisiei sau invitaţi convocaţi;

h) decizia de admitere sau de respingere a recepţiei sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepţie;

i) perioada de garanţie a lucrărilor.

Art. 14

(1) Decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor se ia cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, prezenți la recepție.

(2)  Membrii comisiei de recepție care nu sunt de acord cu decizia adoptată, în conformitate cu alin. (1), au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

(3) In situatia in care nu pot fi aplicate prevederile alin. (1) se fixează un nou termen, care nu va depăşi 5 zile lucrătoare.

(4) În situația în care în comisia de recepție participă membrii prevăzuți la art. 10 alin. (2), iar reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, aceasta nu poate fi admisă, cu obligativitatea motivării în scris, de către cei care au formulat propunerea de respingere a recepției.

Art. 15

(1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:

a) existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;

b) existenţa unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerinţele fundamentale aplicabile;

c) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii construcţiei conform destinaţiei preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicată;

d) există, în mod justificat, dubii cu privire la calitatea lucrărilor realizate şi este nevoie de expertize tehnice, şi/sau încercări şi teste suplimentare pentru a le clarifica;

e) Investitorul nu pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentele prevăzute la art. 13 alin. (4).

(2) În cazul în care comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul reglament, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum şi termenul de remediere, iar Investitorul comunică Executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.

(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor împreună cu Executantul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare prevăzut la alin. (2).

(4) În cazul în care Executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) în termenul de remediere, Investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă Executantul nu dă curs somaţiei, Investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul Executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părţilor determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), Executantul notifică Investitorul despre această situaţie şi solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

Art. 16

(1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor în urmatoarele situatii:

a) nu sunt obiecții privind lucrarile supuse receptiei;

b) obiecțiile constatate de membrii comisiei sunt altele decât cele  prevăzute la art. 15, alin. (1) sau la art. 17;

c) aspectele consemnate în procesul verbal de suspendare a recepției la terminarea lucrărilor au fost remediate de Executant sau de Investitor, în condiţiile art. 15 alin. (4) si alin. (5).

(2) Pentru aspectele consemnate conform alin. (1) lit. b), la punctul 6.8 din procesul-verbal de recepție, comisia va stabili împreună cu Executantul un termen de remediere, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) și alin. (5).

Art. 17

Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor în situaţia în care:

a) comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcţia;

b) Executantul nu remediază aspectele prevăzute la art. 15 alin. (1), inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere;

c) nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, după caz;

d) se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale aplicabile, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele;

e) se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire.

Art. 18

(1) În conformitate cu decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, Investitorul aprobă, în termen de 7 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei.

(2) Înainte de aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cazuri temeinic motivate, Investitorul poate solicita efectuarea unor verificări suplimentare, în funcție de rezultatul acestora putând decide, după caz, reluarea procesului de recepție sau aprobarea procesului-verbal conform alin. (1).

Art. 19

(1) Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data aprobării de către Investitor a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

(2) Perioada de garanţie a lucrărilor stabilită prin contractul de execuţie începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(3) După executarea remedierilor, Executantul va cere în scris Investitorului anularea obiecțiilor. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii aspectelor consemnate în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(4) Dacă, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii Executantului, Investitorul nu anulează obiecțiile, se recurge la procedura de arbitraj, daca ea a fost prevăzută în contract și în cazul rămânerii în dezacord, poate să-l acționeze la instanța judecătorească competentă.

Art. 20

După aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, Investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum şi viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării construcţiei, descoperite pe toată durata de existenţă a construcţiei.

Art. 21

(1) Investitorul preia construcţia de la Executant în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

(2) Este interzisă utilizarea construcţiei a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condiţiilor privind cerinţele fundamentale rezistenţă mecanică şi stabilitate, precum și privind securitatea la incendiu, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala Investitorului, până la finalizarea remedierilor.

Art. 22

Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data aprobarii recepţiei, prevăzută la art. 19 alin. (1), de către Investitor:

a) Executantului;

b) Proiectantului;

c) autorităţii administraţiei publice competente, emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare;

d) Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

e) tuturor factorilor implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

CAPTOLUL IV: Recepţia finală

Art. 23

Recepţia finală este organizată de Investitor, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea menţionată în contractul de execuţie lucrări și nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

Art. 24

(1) Din componenţa comisiei de recepţie finală fac parte:

a) un reprezentant desemnat de către Investitor, care este şi preşedintele comisiei;

b) cel puțin câte un specialist în fiecare din domeniile aferente lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de Investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai Investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, după caz, potrivit legii.

(3) Secretariatul comisiei de recepţie finală este asigurat de Dirigintele de Șantier/Operatorul economic de consultanță specializat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiei şi a intervenţiilor la construcţia existentă, care întocmeşte, în numele Investitorului, documentele de recepţie finală şi constituie carte tehnică a construcţiei.

(4) Dirigintele de şantier/Operatorul economic de consultanță specializat prevăzut la alin. (3) nu face parte din componenţa comisiei de recepţie.

(5) Reprezentanţii Executantului şi ai Proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia finală.

Art. 25

(1) Decizia comisiei de recepţie finală se ia cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, prezenți la recepție.

(2)  Membrii comisiei de recepție care nu sunt de acord cu decizia adoptată în conformitate cu prevederile alin. (1), au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la procesul-verbal de recepție finală.

(3) În situația în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (1) se fixează un nou termen, care nu va depăşi 5 zile lucrătoare.

Art. 26

Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie finală este prevăzut în Anexa nr. 4, la prezentul regulament.

Art. 27

(1) Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de Investitor, stabileşte programul după care va fi realizată recepţia la terminarea lucrărilor. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia.

(2) În cazul în care nu este îndeplinit cvorumul de prezență prevăzut la alin. (1), sau preşedintele lipsește, se fixează un nou termen, care, de regulă, nu va depăşi 5 zile lucrătoare.

(3) Comisia de recepţie finală verifică obligatoriu următoarele:

a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

b) referatul Investitorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiei, pe perioada de garanţie, în conformitate cu obligaţiile ce ii revin potrivit legii;

c) cartea tehnică a construcţiei, completată conform Anexei nr. 6 la prezentul regulament;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţii, după caz;

e) referatul Proiectantului privind comportarea în exploatare a construcţiei, pe perioada de garanţie.

(2) Comisia de recepţie finală poate solicita Investitorului, în cazuri justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe şi alte teste.

(3) Recepţia se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei.

(4) Referatul Investitorului este întocmit de către reprezentantul acestuia responsabil cu urmărirea lucrărilor în perioada de garanție, respectiv Diriginte de Șantier/Operator economic de consultanță specializat.

Art. 28

(1) Comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală dacă descoperă apariţia, în perioada de garanţie, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care pot fi înlăturate.

(2) În cazul în care comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul regulament, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum şi termenul de remediere, iar Investitorul comunică Executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală.

(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie finală împreună cu Executantul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părţilor determină imposibilitatea remedierii viciilor descoperite, Executantul notifică Investitorului această situaţie şi solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

(5) În cazul în care Executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, Investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă Executantul nu dă curs somaţiei, Investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul Executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Art. 29

Comisia de recepţie finală decide admiterea recepţiei finale în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, precum şi în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28, alin. (3).

Art. 30

Comisia de recepţie finală decide respingerea recepţiei finale în următoarele cazuri:

a) apariţiei unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale aplicabile, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele;

b) nu au fost remediate viciile consemnate, în termenul de remediere, potrivit art. 28.

Art. 31

(1) Comisia de recepţie finală prezintă Investitorului procesul-verbal de recepţie finală, cu observaţiile participanţilor şi cu decizia comisiei.

(2) În conformitate cu decizia comisiei de recepţie finală, Investitorul aprobă, în termen de 7 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei. Înainte de aprobarea procesului-verbal de recepție, în cazuri temeinic motivate, Investitorul poate solicita efectuarea unor verificări suplimentare, în funcție de rezultatul acestora putand decide, după caz, reluarea procesului de recepție sau aprobarea procesului-verbal de recepție finală conform alin.(1).

(3) Este interzisă utilizarea construcţiei a cărei recepţie finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condiţiilor privind cerinţele fundamentale rezistenţă mecanică şi stabilitate, respectiv securitatea la incendiu, dupa caz, până la finalizarea remedierilor de către Executant.

(4) Investitorul se va putea îndrepta împotriva factorilor implicaţi în realizarea construcţiei, vinovaţi de viciile descoperite cu ocazia recepţiei finale, precum şi de imposibilitatea de a utiliza construcţia, pentru recuperarea pagubelor.

Art. 32

Data finalizării recepţiei finale este data aprobării de către Investitor a procesului-verbal de recepţie finală.

Art. 33

Procesul-verbal de recepţie finală se comunică de către Investitor, în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei:

a) autorităţii administraţiei publice competente, emitente a autorizaţiei de construire;

b) Executantului.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art. 34

Recepţia se consideră a fi începută la data la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea potrivit prezentului regulament.

Art. 35

Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor sau a recepţiei finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanţele competente, potrivit legii.

Art. 36

În situaţia în care părţile nu ajung, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie sau la o poziţie comună în vederea realizării recepţiei construcţiei pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 37

(1) Cheltuielile privind activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor precum și cele privind recepţia finală cad în sarcina Investitorului.

(2) Cheltuielile ocazionate de încercări, probe şi alte teste realizate în laboratoare autorizate, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către Investitor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor neconforme ale încercărilor, probelor şi testelor se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

(3) Cheltuielile cu privire la realizarea de expertize tehnice sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se suportă de partea care a avut iniţiativa recurgerii la serviciile expertului. În situaţiile în care, în urma rapoartelor de expertiză tehnică, se constată abateri de la prevederile documentaţiilor tehnice, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

Art. 38

(1) Pentru recepția la terminarea lucrărilor, referatul Proiectantului va cuprinde în mod obligatoriu o concluzie finală și referiri clare asupra rezultatului examinării nemijlocite în ceea ce priveşte:

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentaţiei de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;

c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică, respectiv a lucrărilor aferente loturilor/secțiunilor/sectoarelor/părţilor/obiectelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 5;

d) documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor – "as built", dispoziţiile de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor.

(2) Pentru recepția finală, referatul Proiectantului privind comportarea în exploatare a construcţiei, pe perioada de garanţie, va cuprinde în mod obligatoriu și referiri asupra comportării construcției in raport cu remedierile efectuate și o concluzie finală.

Art. 39

Referatul Dirigintelui de Șantier/Operatorului economic de consultanță specializat va cuprinde în mod obligatoriu detalieri privind îndeplinirea obligaţiilor şi răspunderilor ce îi revin în exercitarea verificării executiei corecte a lucrărilor de construcţii, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul nr. 1496/2011 şi anume documente încheiate ca urmare a verificărilor în perioada de pregătire a investiţiei, respectiv în perioada execuţiei lucrărilor și o concluzie finală.

Art. 40

(1) Cartea tehnică a construcţiei, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul regulament, cuprinde documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia, documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii în timp asupra construcţiei.

(2) Cartea tehnică se întocmeşte prin grija Investitorului și cuprinde:

a) documentaţia privind proiectarea, actualizată la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor;

b) documentaţia privind recepţia, precum şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei, la recepţia finală a lucrărilor de construcţii.

(3) Investitorul are obligaţia să păstreze şi să completeze la zi documentaţiile prevăzute la alin. (2).

(4) Prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru Investitor.

(5) La înstrăinarea construcţiei, cartea tehnică se predă noului Administrator.

Art. 41

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice pot emite proceduri şi, după caz, instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun al Ministrului Transporturilor şi Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 42

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Nr. .... din ........

privind stadiul fizic de execuţie a construcţiei aferente investiţiei,

, ........... ..........................., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ..... din .........., încheiat între .................. şi ................

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr. ......., eliberată de ................... la data de ..............., cu valabilitate până la data: ................ .

3. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea, semnătura)

....................................................

.....................................................

4. Secretariatul a fost asigurat de ..................... - Diriginte de Şantier/Operatorul economic de consultanță specilizat în domeniul/domeniile ......................., Autorizaţie nr. ............. .

5. Stadiul fizic de execuţie:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

6. Alte menţiuni ......................................................

7. Prezentul proces-verbal, conţinând ........... file şi ............ anexe numerotate, cu un total de ......... file, a fost încheiat astăzi, ..........., în ..... exemplare.

Executant,                             						Investitor,

..................                      						..................

(nume şi prenume, semnătura)					(nume şi prenume, semnătura)

Alţi participanţi:

(nume şi prenume, semnătura)

Anexa nr. 2

APROB ADMITEREA/RESPINGEREA

INVESTITOR

...........................

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

la terminarea lucrărilor

Nr. ..... din .....

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei ..................., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ........ din .............., încheiat între ................. şi ...............

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr. ....., eliberată de ..... la data de ....., cu valabilitate până la data: ................. .

3. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea de la data: ..... până la data: ....., fiind formată din:

Preşedinte: (nume şi prenume) .............................

Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

4. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)

.......................... ..............

.......................... ..............

.......................... ..............

5. Secretariatul a fost asigurat de ..... - diriginte de şantier/Operator economic de consultanță specializat în domeniul/domeniile ....., Autorizaţie nr. ..... .

6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacităţi fizice realizate

6.2. Au fost/Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

6.3. Au fost/Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele.

6.5. Valoarea lucrărilor executate este de ......... lei (fără TVA).

6.6. Perioada de garanţie .....

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcţia, se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire, reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propun respingerea recepţiei etc.):

6.8. - Comisia de recepție la terminarea lucrărilor a constatat existenta unor neconcordanțe, degradări, defecte, lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care nu sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației si cerințele fundamentale aplicabile, cuprinse in lista din anexa nr. 4 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide:

[] admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:

........................................................................

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:

........................................................................

10. Prezentul proces-verbal, conţinând ............ file şi ........... anexe numerotate, cu un total de .............. file, a fost încheiat astăzi ........., în ....... exemplare.

11. Alte menţiuni .....................................................

Comisia de recepţie

Preşedinte:

............................. ................

(nume şi prenume, semnătura)

Membri:

............................. ................

............................. ................

............................. ................

............................. ................

............................. ................

............................. ................

(nume şi prenume, semnătura)

Au mai fost prezenţi:

............................. ................

(nume şi prenume, semnătura)

Anexa nr. 3

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

INVESTITOR

...........................

PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE

a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor

Nr. ..... din ........

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei ....................., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ...... din ............., încheiat între .................. şi ................ .

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr. ............, eliberată de ................. la data de .........., cu valabilitate până la data: ............ .

3. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea de la data: .................. până la data: .............., fiind formată din:

Preşedinte: (nume şi prenume) .........................

Membri:

(nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

4.  Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

5. Secretariatul a fost asigurat de ....................... - diriginte de şantier/Operator economic de consultanță specializat în domeniul/domeniile ......................., Autorizaţie nr. ............. .

6. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacităţi fizice realizate ....................................

6.2. Din documentaţia scrisă şi desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrările şi cantităţile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformităţi, neconcordanţe, defecte, deficienţe ori vicii a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii construcţiei conform destinaţiei preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată,

6.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste şi documente etc.):

........................................................................

........................................................................

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, stabilind, împreună cu Executantul, un termen de remediere de .................. zile.

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:

........................................................................

........................................................................

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:

........................................................................

........................................................................

10. Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file şi ......... anexe numerotate, cu un total de ........... file, a fost încheiat astăzi, .............., în ......... exemplare.

11. Alte menţiuni ......................................................

Comisia de recepţie

Preşedinte:

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Membri:

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Au mai fost prezenţi:

......................... ...................

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Anexa nr. 4

APROB ADMITEREA/RESPINGEREA

INVESTITOR

.............................

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr. ..... din .....

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei ........................, lucrări executate în cadrul Contractului nr. ..... din ..... încheiat între ................. şi ................

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele

2. Lucrările au fost supuse recepţiei la terminarea lucrărilor şi prin Procesul-verbal nr. ...../..... comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a propus: ..........................

3. Termenul de garanţie al lucrărilor: ...............................

4. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea de la ............ până la ..........., fiind formată din:

Preşedinte: (nume şi prenume) ............................

Membri:

(nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

............................. ..............

............................. ..............

............................. ..............

5. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)

............................. ..............

............................. ..............

............................. ..............

6. În urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei, comisia de recepţie finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de .................

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

6.3. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral.

6.4. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia Investitorului.

6.5. Construcţia s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ............... până în prezent, respectiv pe o durată de ....... luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.6. Valoarea finală a lucrărilor executate.......conform listei din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide:

[] admiterea recepţiei finale

[] respingerea recepţiei finale

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:

.......................................................................

.......................................................................

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:

.......................................................................

.......................................................................

10. Prezentul proces-verbal, conţinând ........ file şi .......... anexe numerotate, cu un total de ......... file, a fost încheiat astăzi, ............, în ........ exemplare.

11. Alte menţiuni ....................................

Comisia de recepţie

Preşedinte:

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Membri:

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Au mai fost prezenţi:

......................... ...................

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Anexa nr. 5

PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE

a procesului de recepţie finală

Nr. ........ din ..........

privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei ......................, lucrări executate în cadrul Contractului nr. ....... din .......... încheiat între ................. şi .................. .

1. Date de identificare:

- denumire, poziții kilometrice sau număr cadastral sau număr topografic sau număr carte funciară

- adresa administrativă, respectiv localitatea/localitățile și județul/județele

2. Lucrările au fost supuse recepţiei la terminarea lucrărilor şi prin Procesul-verbal nr. ...../.........., comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a propus: ............... .

3. Termenul de garanţie al lucrărilor: ..................

4. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea de la ............ până la ..............., fiind formată din:

Preşedinte: (nume şi prenume) .....................

Membri:

(nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

......................... ................

......................... ................

......................... ................

......................... ................

......................... ................

......................... ................

5. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)

......................... ................

......................... ................

......................... ................

......................... ................

......................... ................

6. În urma examinării lucrării comisia de recepţie finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de ..................... .

6.2. Construcţia s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de .............. până în prezent, respectiv pe o durată de ....... luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide suspendarea procesului de recepţie finală, stabilind, împreună cu Executantul, un termen de remediere de .......... zile.

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:

....................................................

....................................................

9. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:

....................................................

....................................................

10. Prezentul proces-verbal, conţinând ....... file şi ...... anexe numerotate, cu un total de ....... file, a fost încheiat astăzi, ............., în .......... exemplare.

11. Alte menţiuni ........................

Comisia de recepţie

Preşedinte:

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Membri:

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Au mai fost prezenţi:

......................... ...................

......................... ...................

(nume şi prenume, semnătura)

Anexa nr. 6

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI

Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei

CENTRALIZATORUL - pieselor cuprinse in cartea tehnica a constructiei

- 1. Fisa de date sintetice.

- 2. Capitolul A *): Documentatia privind proiectarea.

- 3. Capitolul B *): Documentatia privind executia.

- 4. Capitolul C *): Documentatia privind receptia.

- 5. Capitolul D *): Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp.

- 6) Jurnalul evenimentelor:

- Capitolul A *) Documentatia privind proiectarea.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

- Capitolul B *) Documentatia privind executia.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

------------------

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor

documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in

parte.

- Capitolul C *) Documentatia privind receptia.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

- Capitolul D *) Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si

urmarirea comportarii in timp.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Partea I: FISA DE DATE SINTETICE

1.Obiectul de constructie (denumire, localizare) .........................

............................................................................

2.Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ...........................

............................................................................

3.Delegatii Investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei

(numele, prenumele, functia, atributia) ....................................

............................................................................

4.Proiectantul lucrarii

a)Denumirea si sediul sau adresa unitatii Proiectant general si a unitatilor

subProiectante .............................................................

b)Numele si prenumele sefului de proiect ................................

............................................................................

c)Numele si prenumele Proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul

unitatilor de care apartin .................................................

............................................................................

5.Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat și/sau expertul tehnic atestat și/sau auditorul energetic pentru clădiri atestat, după caz), numele, prenumele,

numarul certificatului de atestare .........................................

............................................................................

6.Executantul constructiei

a)Denumirea si sediul sau adresa unitatii Executante (antreprenor general)

si, daca este cazul, a unitatilor Executante pentru instalatiile aferente

constructiilor .............................................................

............................................................................

............................................................................

b)Numele si prenumele sefului de santier ................................

c)Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului

de lucru al obiectivului) .....................................................

............................................................................

7.Modificari intervenite in datele de la pct. 1-6 (data modificarii si

modificarea) ...............................................................

............................................................................

--------------------

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor

documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in

parte.

8.Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea

constructiei (numele, prenumele, numarul certificatului de atestare) .......

............................................................................

9.Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele, prenumele si

unitatea de care apartin)

............................................................

.............................................................................

.............................................................................

10.Comisia de receptie finala (numele, prenumele si unitatea de care

apartin)

.............................................................................

.............................................................................

11.Data inceperii executiei ..............................................

12.Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor .....................

13.Data aprobarii receptiei finale .......................................

14.Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei .....

15.Alte date .............................................................

.............................................................................

...................................

Partea II: NORME DE INTOCMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI

CAPITOLUL 1: Dispozitii generale

1.Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

2.Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala.

3.Cartea tehnica, dupa intocmire, se completeaza si se pastreaza pentru fiecare obiect de constructii de catre Investitor.

4.Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre Investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor.

CAPITOLUL 2: Cuprinsul cartii tehnice a constructiei

5.Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente.

6.Documentatia de baza va cuprinde urmatoarele capitole:

- Capitolul A: Documentatia privind proiectarea;

- Capitolul B: Documentatia privind executia;

- Capitolul C: Documentatia privind receptia;

- Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.

7.Documentatia privind proiectarea (CAPITOLUL A) va cuprinde:

a)acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza intocmirii proiectului;

b)documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva (caracteristici, detalii de executie pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si siguranta in exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificarile aduse de Proiectant, Executant sau Investitor pe parcursul executiei constructiei):

c)breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc.);

d)indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;

e)caietele de sarcini privind executia lucrarilor.

8.Documentatia tehnica privind executia (CAPITOLUL B) va cuprinde:

a)autorizatia de construire/desființare;

b)procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;

c)inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.);

d)procesele-verbale de recepție a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;

e)procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile;

f)experize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;

g)caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi excesive etc.).

9.Documentatia tehnica privind receptia (CAPITOLUL C) va cuprinde:

a)procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora - pe care comisia de receptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a constructiei;

b)alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.

10.Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp (CAPITOLUL D) va cuprinde:

a)prevederile scrise ale Proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si al exploatarii;

b)proiectele pe baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificări ale construcției fata de proiectul initial efectiv realizat;

c)actele de constatare a unor deficiente aparute dupa recepția executării lucrărilor și măsurile de interventie luate (proces-verbal de remediere a defectelor);

d)proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, urmarire in timp), daca este cazul;

e)procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre Executant si beneficiar, daca este cazul;

f)referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul;

g)procesele-verbale de predare-primire a constructiei in cazul schimbarii administratorului;

h)jurnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme.

Acolo unde este posibil, documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei vor putea fi inregistrate pe microfilme.

11.Pentru obiectele de constructie cladiri de locuit pina la doua niveluri si anexe gospodaresti, cit si pentru cele de mica importanta cum ar fi: garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul-verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garnatie, precum si alte evenimente deosebite in viata constructiei.

12.Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii din prezentele norme, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului.

13.Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar în parte.

CAPITOLUL 3: Modul de întocmire, folosire și păstrare a cărții tehnice a construcției

14.Cartea tehnică a construcției se intocmeste intr-un singur exemplar, tinind seama si de prevederile pct. 20.

15.Pentru constructiile noi, pentru care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme nu a avut loc receptia finala a obiectivelor executate, cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre Investitor, impreuna cu Proiectantul, astfel:

a)Proiectantul obiectului de constructie intocmeste si preda Investitorului, pe masura elaborarii si cel mai tirziu pina la data receptiei finale a lucrarilor, documentatia prevazuta la pct. 7 si 10;

b)comisiile de receptie la terminarea lucrarilor de constructii si de receptie finala a obiectului de constructie predau Investitorului documentatia prevazuta la pct. 8, imediat dupa intocmirea ei;

c)Investitorul obiectului de constructie primeste toate actele care cad in sarcina Proiectantului si comisiilor de receptie, le completeaza cu actele ce cad in sarcina sa (cele prevazute la pct. 8), le indosariaza conform prevederilor pct. 12 si intocmeste centralizatorul prevazut la pct. 13; dupa receptia finala a obiectului de constructie, Investitorul retine un exemplar complet;

d)Investitorul completeaza cartea tehnica a constructiei cu documentatia prevazuta la pct. 10 lit. h).

16.Pentru toate constructiile la care este intocmita cartea tehnica, aceasta se va completa in decurs de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme de catre Investitor sau Administrator, cu aspectele aparute in timpul exploatarii acesteia (inclusiv proiectele de executie a lucrarilor de remedieri sau modificari - acolo unde este cazul) in perioada incepind de la 4 martie 1977.

17.Investitorul sau Administratorul va asigura activitatea de urmarire a comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp asupra acesteia. Urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp asupra acesteia se realizeaza direct, fie de Investitor sau Administrator, fie de persoane imputernicite de acestia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmarirea comportarii in timp a constructiei.

18.Modul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod obligatoriu de catre:

- comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii, cu ocazia receptiei;

- organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in acest domeniu, periodic.

Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in jurnalul evenimentelor.

19.Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie pina la demolarea sa; dupa demolare, Investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-teritoriale, pentru pastrare.

Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de Proiectant.

20.La schimbarea Administratorului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului Administrator, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, consemnând faptul in procesul-verbal de predare-primire si in jurnalul evenimentelor.

Partea III: JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de constructie

............................................................................

............................................................................

| Nr. crt. | Data evenimentului | Catergoria evenimentului | Prezentarea evenimentului si a efectelor sale asupra constructiei, cu trimiteri la actele din documentatia de baza | Numele, prenumele si unitatea persoanei care inscrie evenimentul si semnatura sa | Semnatura responsabilului cu cartea tehnica a constructiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Instructiuni de completare

--------------------------

1.Evenimentele care se inscriu in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana 2 Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente;

US - rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale, in cazul in care implica luarea unor masuri;

M - măsuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii, consolidari, demolari etc.);

E - evenimentele exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi tortentiale, caderi masive de zapada, prabusiri sau alunecari de teren etc.);

D - procese-verbale intocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a lucrarilor;

C - rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a cartii tehnice a constructiei.

2.Evenimentele consemnate in jurnal si care isi au corespondent in acte cuprinse in documentatia de baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionindu-se natura actelor.